## 残課題
■障害
| No | 障害・要望・課題 | 優先度 | 対応内容 | ステータス | リリース時期 | 対応者 | 備考
| 1 | 稼働状況に「休日」を選択すると、出力された週報ファイルのその日付は日曜日でなくても日曜日の日付となる。 | 高 |  | 完了 |  | 新保 | 今回の週報だと日曜日と土曜日の両方が8月14日になっている
| 2 | 問題点・改善案の項目について＜＞を入力するとエラーになる | 高 |  |  |  | 下津曲
■課題
| No | 要望・課題 | 優先度 | 対応内容 | ステータス | リリース時期 | 対応者 | 備考
| 1 | 問題点・改善案の項目について ・自己 ・業務 で記入箇所を分けたい | 高 |  | 未実施 | 2016-09-09 | 木村
| 2 | 稼働状況は勤務時間から稼働時間を算出して自動で選択されてほしい | 高 |  | 未実施 |  | 新保 | 稼働状況の条件はsetting.xmlに設定できる。
| 3 | Tabキー押したときのフォーカス遷移順序を使いやすくしてほしい | 高 |  | 完了 |  | 新保
| 4 | 各入力フィールド狭い | 高 |  | 完了 |  | 新保 | テキスト入力フィールドを広げられるようにしてほしい。
| 5 | 時刻入れるのが面倒 | 高 | ・setting.xmlに初期値設定 ・時間は定時から上下ボタンで変更するようにする | 対応中 |  | 木村 | ・デフォルトで9:30-18:30（または任意の時間）入れといてほしい（実装済) ・ 時刻の初期値は定時としてほしい。定時の値はsetting.xmlに設定できる。 ・上下ボタンとかで15分ずつとか１時間ずつとか増減するとか
| 6 | 一次保存機能がほしい | 高 |  | 対応中 | 2016-09-09 | 新保
| 7 | テキスト出力した時のメッセージでファイル出力したって言ってほしい。 | 中 |  | 完了 |  | 木村
| 8 | 日付を持ってくるとこのロジックが気になる | 中 | 布施さんに展開する | 完了 |  | 下津曲
| 9 | 日曜日や月曜日に先週分入れたいこともあると思うので ←おしたら先週とか→翌週とかに切り替わったら。 | 中 |  | 未実施 |  | 新保
| 10 | 開始時刻と終了時刻のプルダウンを連動させてほしい。 | 中 |  | 未実施 |  | 木村 | 夜勤の時など20時出社の場合に開始時刻を20時とすると終了時刻のプルダウンも連動して20時以降のリストになる。 5番をさきに対応してから！
| 11 | 日付に曜日表示が欲しい | 高 |  | 暫定対応完了 |  | 木村
| 12 | 入力値のチェックを入れてほしい。 | 高 |  | 未実施 |  | 新保 | 時間帯を入れないと、そのまま表示されます。必ず入力するようにチェックする。 現在：2016/08/22 09:00-:00 稼動状況(小)
| 13 | 実行ファイル(exe)の名前はWeeklyReport.exeの方が良いと思う | 低 |  | 完了 | 20160826 | 新保
| 14 | 起算日を選択できるようにしたい | 低 |  | 未実施 |  | 保留 | 日曜日始まりになっている。月曜日始まりにしたい。 ※要確認
| 15 | 枠内の自動折り返し(改行)機能がほしい | 中 |  | 未実施 |  | 保留
| 16 | 『問題点・改善案』、『前週掲げた改善案の実施結果報告』の参照で、改行が削除されてしまう。 |  |  | 未実施 |  | 下津曲
| 17 | 先週との差分が分かるようにして貰えると、助かります(読む側として) |  |  | 未実施 |  |  | 今週追記したとこに「New」とかでる
| 18 | 出力先の選択 | 低 |  | 未実施 |  | 木村
| 19 | 設定画面の作成 | 低 |  | 未実施 |  | 木村
| 20 | DB保存 | 低 |  | 未実施 |  | 保留
| 21 | WR連携 | 激低 |  | 未実施 |  | 保留
| 22 | SFDC連携 | 激低 |  | 未実施 |  | 保留
| 23 | Web化 | 激低 |  | 未実施 |  | 保留 | Railsつかってみたい
| 24 | 稼働状況に「欠勤、特別休暇、有給」追加 | 低 |  | 対応中 | 2016-09-09 | 木村
| 25 | 休暇選択時に時間選択がグレーアウトになる | 中 |  | 対応中 |  | 新保